## Slide 1
Realizado por
  Alexander Aguilera
  Bairon Labe
Docente
  Fabian Alejandro Alvarez Montenegro
PLATAFORMA DE GESTIÓN DE INGRESO DE VEHÍCULOS A TALLER
PROYECTO

## Slide 2
ROADMAP
Planificación Inicial
Análisis y Diseño
Integración y Pruebas
Desarrollo de la Plataforma
Duración 2 semanas
Duración 4 semanas
Duración 2 semanas
Duración 4 semanas
Implementación y Cierre
Duración 2 semanas
Fase 1
Fase 3
Fase 2
Fase 4
Fase 5

## Slide 3
ESPERADO VS. AVANCE REAL
AVANCE
Planificación Inicial
Desarrollo de la Plataforma
Completada sin retrasos
14 días de trabajo de 2 semanas planificadas
Iniciada con retaso pero finalizada a tiempo.
23 días de trabajo de 28
Retrasos por disponibilidad del equipo
  Inicio de actividad en semana 10
  retraso una semana.
  duración 4 semanas
Fase 1
Fase 3
Fase 2
Análisis y Diseño

## Slide 4
EVIDENCIAS CASO DE USO

## Slide 5
EVIDENCIAS DIAGRAMA DE ENTIDAD-RELACION

## Slide 6
EVIDENCIAS RELACIONAL

## Slide 7
EVIDENCIAS DESPLIEGUE

## Slide 8
01
MOCKUPS
02
Módulo de Ingreso y Recepción

## Slide 9
01
MOCKUPS
02
Módulo de Órdenes de Trabajo

## Slide 10
03
MOCKUPS
04
Módulo de Órdenes de Trabajo

## Slide 11
05
MOCKUPS
Módulo de Órdenes de Trabajo

## Slide 12
01
MOCKUPS
02
Módulo de Repuestos e Insumos

## Slide 13
01
MOCKUPS
02
Módulo de Supervisión y Reportes
Módulo de Notificaciones

## Slide 14
01
MOCKUPS
02
Módulo de Seguridad y Auditoría

## Slide 15
03
MOCKUPS
04
Módulo de Seguridad y Auditoría

## Slide 16
ISSUES, FACILITADORES Y AJUSTES
  Limitación de tiempo disponible por parte de los integrantes.
  Reajuste de fechas para sincronizar desarrollo y validaciones.
Ajustes
Facilitadores
dificultades
  Reorganización del cronograma: inicio de Fase 3 extendido una semana.
  Priorización de los módulos más críticos (registro de ingresos y estados).
  Ver tema base de datos temporal
  División clara de roles (PM, Desarrollador, QA).
  Uso de herramientas colaborativas: GitHub, VSCode, Figma, Oracle.

## Slide 17
PRÓXIMOS PASOS
Completar los módulos restantes (documentos/fotos, notificaciones, reportes).
Preparar documentación y validaciones finales.
Ejecutar pruebas unitarias e integración (Fase 4).
Nuestro objetivo sigue siendo entregar un MVP funcional y validado dentro del plazo académico

## Slide 18
MUCHAS GRACIAS