## Carta Gantt
[6 empty] | Agosto | [14 empty] | SEPTIEMBRE | [21 empty] | OCTUBRE | [22 empty] | NOVIEMBRE | [19 empty] | DICIEMBRE
[6 empty] | Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2 |  |  |  |  | Semana 3 |  |  |  |  | Semana 4 |  |  |  |  | Semana 5 |  |  |  |  | Semana 6 |  |  |  |  | Semana 7 |  |  |  |  | Semana 8 |  |  |  |  | Semana 9 |  |  |  |  | Semana 10 |  |  |  |  | Semana 11 |  |  |  |  | Semana 12 |  |  |  |  | Semana 13 |  |  |  |  | Semana 14 |  |  |  |  | Semana 15 |  |  |  |  | Semana 16 |  |  |  |  | Semana 17 |  |  |  |  | Semana 17
Actividad Desarrollada | ASIGNADO A |  | INICIO | TERMINO | Avance | L | M | MI | J | V | L | M | MI | J | V | L | M | MI | J | V | L | M | MI | J | V | L | M | MI | J | V | L | M | MI | J | V | L | M | MI | J | V | L | M | MI | J | V | L | M | MI | J | V | L | M | MI | J | V | L | M | MI | J | V | L | M | MI | J | V | L | M | MI | J | V | L | M | MI | J | V | L | M | MI | J | V | L | M | MI | J | V | L | M | MI | J | V | L | M | MI | J | V
Fase 1 – Planificación Inicial | [5 empty] | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1.1 Definición Proyecto | Project Manager | BAIRON LABE | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 100% | bar: 11 to 12
1.2 Acta de Constitución | Project Manager / Analista Funcional | BAIRON LABE/ ALEXANDER AGUILERA | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 100% | bar: 12 to 14
1.3 Elaboración de EDT y Diccionario | Analista Funcional | ALEXANDER AGUILERA | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 100% | bar: 14 to 18
1.4 Elaboración Carta Gantt | Project Manager | BAIRON LABE | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 100% | bar: 19 to 20
1.5 Matriz de Riesgos inicial | Project Manager / QA Tester | BAIRON LABE | 2025-08-21 | 2025-09-22 | 100% | bar: 21 to 22
1.6 Matriz Raci | Project Manager | BAIRON LABE | 2025-08-25 | 2025-09-26 | 100% | bar: 25 to 26
1.7 Plan de Pruebas Inicial | Project Manager | BAIRON LABE | 2025-08-27 | 2025-09-26 | 100% | bar: 27 to 29
Fase 2 – Análisis y Diseño | [5 empty] | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2.1 Especificación de Requerimientos (ERS)
2.1.1 Requiremientos del Stakeholder | Project Manager / Analista Funcional | BAIRON LABE/ ALEXANDER AGUILERA | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 100% | bar: X 5 to X 9
2.1.2 Requerimientos del sistema | Analista Funcional | ALEXANDER AGUILERA | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 100% | bar: X 10
2.1.3 Requerimientos especificos del software | Project Manager | BAIRON LABE | 2025-09-11 | 2025-09-15 | 100% | bar: X 11 to X 15
2.1.4 Validación de ERS | Project Manager / QA Tester | BAIRON LABE | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 100% | bar: X 16 to X 17; X 22 to X 23
2.2.5 Elaborar diagrama Casos de uso - | Analista Funcional | ALEXANDER AGUILERA | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 100% | bar: X 23 to X 24
2.3.6 Documento de los Casos de uso | Arquitecto de Software / Project Manager | BAIRON LABE/ ALEXANDER AGUILERA | 2025-09-25 | 2025-09-29 | 100% | bar: X 25 to X 29
2.4.7 Elavorar diagrama de clases | Analista Funcional | ALEXANDER AGUILERA | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 100% | bar: X 29 to X 30
2.5 Modelado de datos y arquitectura | [5 empty] | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2.5.1 Modelo Conceptual o Entidad–Relación (MER) | Arquitecto de Software/ QA | BAIRON LABE/ ALEXANDER AGUILERA | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 100% | bar: X 30 to X 1
2.5.2 Modelo Lógico | Arquitecto de Software/ QA | BAIRON LABE/ ALEXANDER AGUILERA | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 100% | bar: X 1 to X 3
2.5.3 Diccionario de Datos | Arquitecto de Software/ QA | BAIRON LABE/ ALEXANDER AGUILERA | 2025-10-03 | 2025-10-06 | 100% | bar: X 3 to X 6
2.5.4 Diagrama UML Despliegue | Arquitecto de Software/ QA | BAIRON LABE/ ALEXANDER AGUILERA | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 100% | bar: X 6 to X 7
2.7 Elaboración de prototipos de interfaz (Mockups) | UX/UI Designer | ALEXANDER AGUILERA | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 100% | bar: X 7 to X 9
2.8 Validación del diseño | Project Manager / Analista Funcional | BAIRON LABE/ ALEXANDER AGUILERA | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 100% | bar: X 9 to X 10
2.9 Elaboración BPMN to be - as is | Arquitecto de Software/ QA | BAIRON LABE/ ALEXANDER AGUILERA | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 100% | bar: X 13 to X 14
Fase 3 – Desarrollo de la Plataforma | [5 empty] | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
3.1 Desarrollo de la Base de datos Scripts | Desarrollador | ALEXANDER AGUILERA | 2025-10-15 | 2025-10-20 | 100% | bar: X 15 to X 20
3.1 Desarrollo del modulo del Mecanico | Desarrollador | ALEXANDER AGUILERA | 2025-10-17 | 2025-10-21 | 100% | bar: X 17 to X 21
3.1 Desarrollo del modulo del Supervisor | Desarrollador | ALEXANDER AGUILERA | 2025-10-20 | 2025-10-22 | 100% | bar: X 20 to X 22
3.1 Desarrollo del modulo del Chofer | Desarrollador | ALEXANDER AGUILERA | 2025-10-21 | 2025-10-23 | 100% | bar: X 21 to X 23
3.2 Desarrollo módulo registro de ingresos | Desarrollador | ALEXANDER AGUILERA | 2025-10-21 | 2025-10-24 | 100% | bar: X 21 to X 23
3.3 Desarrollo módulo gestión de estados y pausas | Desarrollador | ALEXANDER AGUILERA | 2025-10-22 | 2025-10-24 | 100% | bar: X 22 to X 24
3.4 Desarrollo módulo documentos y fotos | Desarrollador | ALEXANDER AGUILERA | 2025-10-24 | 2025-10-28 | 100% | bar: X 24 to X 28
3.5 Desarrollo módulo notificaciones | Desarrollador | ALEXANDER AGUILERA | 2025-10-27 | 2025-10-30 | 100% | bar: X 27 to X 29
3.6 Desarrollo módulo reportes | Desarrollador | ALEXANDER AGUILERA | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 100% | bar: X 28 to X 29
3.8 Implementar Actualizacion de BD ETL | Desarrollador | ALEXANDER AGUILERA | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 100% | bar: X 28 to X 30
Fase 4 – Integración y Pruebas | [5 empty] | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
4.1 Integración de módulos en ambiente de desarrollo | QA Tester | BAIRON LABE | 2025-10-29 | 2025-10-31 | 100% | bar: X 29 to X 31
4.2 Pruebas Unitarias | QA Tester | BAIRON LABE | 2025-10-30 | 2025-11-03 | 100% | bar: X 30 to X 3
4.3 Pruebas de Integración | QA Tester | BAIRON LABE | 2025-10-31 | 2025-11-04 | 100% | bar: X 31 to X 4
4.4 Pruebas Funcionales | QA Tester | BAIRON LABE | 2025-11-03 | 2025-11-05 | 100% | bar: X 3 to X 5
4.5 Pruebas de Regresión | QA Tester | BAIRON LABE | 2025-11-04 | 2025-11-06 | 100% | bar: X 4 to X 6
4.6 Pruebas de Performance y Carga | QA Tester | BAIRON LABE | 2025-11-05 | 2025-11-07 | 100% | bar: X 5 to X 7
4.7 Pruebas de Seguridad | QA Tester | BAIRON LABE | 2025-11-06 | 2025-11-10 | 100% | bar: X 6 to X 10
4.8 Pruebas de Usabilidad y Compatibilidad | QA Tester | BAIRON LABE | 2025-11-07 | 2025-11-11 | 100% | bar: X 7 to X 11
4.2 Pruebas de rendimiento y ajustes | QA Tester | BAIRON LABE | 2025-11-11 | 2025-11-13 | 100% | bar: X 11 to X 13
4.3 Plan de pruebas finales | QA Tester / Usuarios finales | BAIRON LABE / USUARIOS FINALES | 2025-11-13 | 2025-11-17 | 100% | bar: X 13 to X 17
Fase 5 – Implementación y Cierre | [5 empty] | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
5.1 Documentación de resultados y correcciones | Project Manager / QA Tester | BAIRON LABE | 2025-11-18 | 2025-11-20 | 100% | bar: X 18 to X 20
5.2. Manual de usuario | Project Manager / Arquitecta de Software | BAIRON LABE/ ALEXANDER AGUILERA | 2025-11-19 | 2025-11-21 | 100% | bar: X 19 to X 21; X 1