Acta de Constitución del Proyecto

Información del proyecto

Datos

| Empresa / Organización | PepsiCo Chile |
| --- | --- |
| Proyecto | Plataforma de Gestión Digital para el Ingreso de Vehículos al Taller |
| Fecha de preparación | 01 de Septiembre del 2025. |
| Cliente | Área de Flota – PepsiCo Chile |
| Patrocinador principal | Alexis González – Subgerente de Flota Nacional |
| Gerente de proyecto | Bairon Labe – Jefe de Proyecto (Equipo APT) |

Objetivos

Objetivo

Alcance

El proyecto busca modernizar la administración de ingresos vehiculares a talleres de PepsiCo Chile mediante una solución web responsiva, diseñada para centralizar la información y reducir la dependencia de procesos manuales. La implementación inicial se realizará en la planta de Maipú, sirviendo como experiencia piloto y base para futuras extensiones hacia otras sucursales de la compañía. La iniciativa responde a las falencias actuales derivadas del uso de planillas y mensajería informal, prácticas que dificultan el control, generan duplicidades y retrasos, y restan confiabilidad a los registros. Con esta plataforma se proyecta una disminución cercana al 40% en los tiempos de registro, una coordinación más fluida entre choferes, supervisores y mecánicos, y un seguimiento sistemático de cada vehículo. Entre las funcionalidades contempladas destacan la agenda de ingresos sin solapamientos, la gestión de estados y pausas, la diferenciación de perfiles de usuario, la carga de documentos y evidencias gráficas, así como la emisión de notificaciones y reportes automáticos en tiempo real. Como entregable principal, se dispondrá de un sistema web operativo accesible desde navegador, que integrará módulos de registro, gestión de usuarios, repositorio documental y generación de reportes. El desarrollo seguirá una metodología de carácter secuencial (tradicional/cascada), avanzando de manera estructurada desde la planificación y el análisis hasta el diseño, la construcción, la validación y la puesta en marcha, con un horizonte de ejecución de 12 semanas.

Cronograma (Tiempo)

Inicio del Proyecto: 01 de Septiembre del 2025. Duración Total del Proyecto: 12 semanas (3 meses aprox.) El Proyecto se divide en 5 fases principales, las cuales son: - Semanas 1–2: Levantamiento de requerimientos. - Semanas 3–4: Análisis y diseño (procesos, arquitectura, datos, prototipos). - Semanas 5–8: Desarrollo del MVP web (frontend, backend, BD, integración). - Semanas 9–10: Pruebas de calidad (funcionales, integrales, correcciones). - Semanas 11–12: Implementación piloto, capacitación, entrega formal y cierre.

Costos

En este caso práctico no se define un presupuesto financiero directo, sino un uso de recursos académicos y tecnológicos disponibles. Se considera: - Recursos humanos: dedicación de 2 integrantes (Gerente de Proyecto y Analista/Desarrollador), estimado en horas hombre académicas (no costo monetario directo). - Recursos tecnológicos: IDEs, repositorio Git, servidor local, herramientas de modelado y pruebas – todas open-source o sin costo de licencias Caso Practico Ingreso de Vehiculos… Infraestructura: ejecución en entorno local / nube gratuita para pruebas, sin gastos de hosting en esta etapa.

SUPUESTOS DEL PROYECTO (¿Qué es lo que podemos "dar por sentado" que se va a mantener por lo menos durante el tiempo de ejecución del proyecto?)

- La lista de vehículos, matrículas, choferes y supervisores está disponible desde el inicio. - Los datos iniciales (ejemplos de informes y fotografías) serán suficientes para configurar el sistema. - Los usuarios clave (choferes, supervisores y mecánicos) colaborarán con el levantamiento y validación de requerimientos. - Las tecnologías open-source estarán disponibles durante todo el ciclo de vida del proyecto. - No habrá cambios significativos en los requerimientos tras el congelamiento en la fase de diseño.

RESTRICCIONES DEL PROYECTO ¿Qué nos limita (capacidad, tiempo, recursos, dinero)? Triple restricción: Costo, tiempo, alcance.

- Tiempo: plazo máximo de 12 semanas para entregar el MVP funcional. - Costo: presupuesto limitado; se restringe a herramientas gratuitas/open-source, sin margen para adquirir licencias pagadas. - Alcance: se limita a un MVP web; quedan fuera el ERP, módulo financiero y aplicación móvil. - Recursos Humanos: el equipo está compuesto solo por 2 integrantes, lo que aumenta la carga de trabajo y el riesgo de sobrecarga.

Lista de Interesados (stakeholders)

| Nombre | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- |
| Alexis González | Subgerente de Flota Nacional | Gerencia de Operaciones / Flota |
| Choferes de flota | Usuario final | Operaciones – Transporte |
| Supervisores de talleres | Usuario final / Stakeholder clave | Operaciones – Mantenimiento |
| Mecánicos de flota | Técnico especialista (diésel, gasolina, maquinaria pesada) | Operaciones – Talleres |
| Jefe de Taller | Responsable de ingreso/salida de vehículos y asignación de mecánicos | Operaciones – Talleres |
| Coordinador de Zona | Responsable de inventario, control y reportes regionales | Operaciones – Flota |
| Guardia de Acceso / Vigilancia | Control de ingreso/salida y seguridad de patio | Seguridad / Logística |
| Recepcionista de Vehículos | Ingreso técnico y registro de patentes | Taller Santa Marta / Talleres |
| Asistente de Repuestos | Gestión de inventario y repuestos | Taller / Bodega |
| Ejecutivo/a de Ventas | Usuario eventual de vehículos | Ventas Terreno |
| Supervisor de Flotas / Zonal | Control de políticas y auditorías | Operaciones – Flota |
| Encargado de Llaves | Control documental y llaves | Operaciones – Flota |

Asignación del gerente de proyecto y nivel de autoridad

Gerente de proyecto

| Nombre | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- |
| Bairon Labe | Jefe de Proyecto / Project Manager | Proyecto académico – Portafolio de Título |

Niveles de autoridad

| Área de autoridad | Descripción del nivel de autoridad |
| --- | --- |
| Decisiones de personal (Staffing) | Puede coordinar y asignar tareas dentro del equipo de estudiantes, pero no tiene autoridad sobre personal de PepsiCo. |
| Gestión de presupuesto y de sus variaciones | No administrar presupuesto financiero; únicamente controla horas hombre y uso de herramientas gratuitas o de bajo costo. |
| Decisiones técnicas | Tiene autoridad para definir diseño, arquitectura y herramientas utilizadas en el desarrollo del proyecto. |
| Resolución de conflictos | Puede resolver conflictos internos del equipo; conflictos con stakeholders se escalan al profesor guía. |
| Ruta de escalamiento y limitaciones de autoridad | Limitaciones: no puede tomar decisiones sobre recursos reales de PepsiCo. Escalamiento al Profesor Guía como instancia superior. |

Personal y recursos pre asignados

| Recurso | Departamento / División |
| --- | --- |
| Estudiantes del equipo APT (PM, Analista, Arquitecto, Desarrollador, QA) | Proyecto académico – Portafolio de Título |
| Herramientas de desarrollo (VS Code, GitHub, Figma, SQL) | Recursos tecnológicos gratuitos |
| Información inicial de vehículos y choferes | Área de Flota – PepsiCo Chile |

Aprobaciones

| Patrocinador | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- |
| Alexis González – Subgerente de Flota Nacional |  |  |
| Profesor Guía – Asignatura Capstone |  |  |