# Diccionario EDT

Integrantes

- Alexander Aguilera

- Bairon Labe

# FASE 1 – PLANIFICACIÓN INICIAL

### 1.1 Definición del Proyecto

Descripción: Formalización inicial del proyecto, objetivos generales, alcance preliminar, entregables y roles.
 Responsable: Project Manager
 Duración: 11/08/2025 – 12/08/2025
 Entregables: Documento de definición del proyecto
 Dependencias: Ninguna

### 1.2 Acta de Constitución

Descripción: Documento oficial que autoriza el inicio del proyecto y define objetivos, restricciones y stakeholders.
 Responsable: Project Manager / Analista Funcional
 Duración: 13/08/2025 – 15/08/2025
 Entregables: Acta de Constitución aprobada
 Dependencias: 1.1

### 1.3 Elaboración de EDT y Diccionario

Descripción: Construcción de la estructura de desglose del trabajo y su diccionario formal.
 Responsable: Analista Funcional
 Duración: 18/08/2025 – 20/08/2025
 Entregables: EDT, Diccionario EDT
 Dependencias: 1.2

### 1.4 Carta Gantt del Proyecto

Descripción: Planificación temporal del proyecto mediante diagrama Gantt.
 Responsable: Project Manager
 Duración: 19/08/2025 – 20/08/2025
 Entregables: Carta Gantt
 Dependencias: 1.3

### 1.5 Matriz de Riesgos Inicial

Descripción: Identificación temprana de riesgos, probabilidad e impacto.
 Responsable: Project Manager / QA Tester
 Duración: 21/08/2025 – 22/08/2025
 Entregables: Matriz de riesgos inicial
 Dependencias: 1.4

### 1.6 Plan de Pruebas Inicial

Descripción: Definición de la estrategia inicial de testing del sistema.
 Responsable: Project Manager
 Duración: 25/08/2025 – 26/08/2025
 Entregables: Plan de Pruebas Inicial
 Dependencias: 1.5

FASE 2 – ANÁLISIS Y DISEÑO

2.1 Especificación ERS – Documento Principal

Descripción: Consolidación de requerimientos de negocio, del sistema y del software.
 Responsable: Analista Funcional
 Duración: 08/09/2025 – 10/09/2025
 Entregables: ERS – Documento de Requerimientos
 Dependencias: 1.6

### 2.1.1 Requerimientos del Stakeholder (StRS)

Descripción: Identificación de necesidades, restricciones y expectativas de los actores.
 Responsable: Analista Funcional
 Duración: 08/09/2025 – 10/09/2025
 Entregables: StRS
 Dependencias: 2.1

### 2.1.2 Requerimientos del Sistema (SyRS)

Descripción: Traducción de necesidades en requisitos técnicos del sistema.
 Responsable: Analista Funcional
 Duración: 10/09/2025 – 11/09/2025
 Entregables: SyRS
 Dependencias: 2.1

### 2.1.3 Requerimientos del Software (SRS)

Descripción: Requerimientos funcionales y no funcionales del software.
 Responsable: QA / Analista Funcional
 Duración: 22/09/2025 – 23/09/2025
 Entregables: SRS
 Dependencias: 2.1.2

### 2.1.4 Validación ERS

Descripción: Validación formal de todos los requerimientos documentados.
 Responsable: Arquitecto de Software / Project Manager
 Duración: 25/09/2025
 Entregables: ERS validado
 Dependencias: 2.1.3

### 2.2 Casos de Uso (Diagrama + Documento)

Descripción: Creación del diagrama y documento de casos de uso.
 Responsable: Analista Funcional
 Duración: 29/09/2025
 Entregables: Diagrama y documento de Casos de Uso
 Dependencias: 2.1.4

### 2.4 Diagrama de Clases

Descripción: Modelo orientado a objetos del sistema.
 Responsable: Arquitecto de Software
 Duración: 30/09/2025 – 02/10/2025
 Entregables: Diagrama de Clases
 Dependencias: 2.2

### 2.5 Modelado de Datos y Arquitectura

Descripción: Construcción del MER, modelo lógico, diccionario de datos y arquitectura.
 Responsable: Arquitecto de Software / QA
 Duración: 03/10/2025 – 13/10/2025
 Entregables:

- MER

- Modelo Lógico

- Diccionario de Datos

- Arquitectura UML Despliegue
 Dependencias: 2.4

### 2.7 Mockups y Prototipos

Descripción: Diseño visual de la interfaz.
 Responsable: UX/UI Designer
 Duración: 08/10/2025
 Entregables: Mockups
 Dependencias: 2.5

### 2.8 Validación del Diseño

Descripción: Revisión final del diseño funcional y arquitectónico.
 Responsable: Project Manager / Analista Funcional
 Duración: 09/10/2025
 Entregables: Diseño validado
 Dependencias: 2.7

### 2.9 BPMN AS-IS / TO-BE

Descripción: Modelación de procesos actuales y futuros del taller.
 Responsable: Arquitecto de Software / QA
 Duración: 13/10/2025
 Entregables: BPMN AS-IS y TO-BE
 Dependencias: 2.8

# FASE 3 – DESARROLLO DE LA PLATAFORMA

### 3.1 Desarrollo Base de Datos + Módulos Operativos

Incluye (según Gantt):

- BD Scripts

- Módulo Mecánico

- Módulo Supervisor

- Módulo Chofer
 Responsable: Desarrollador
 Duración: 15/10/2025 – 22/10/2025
 Entregables: BD + módulos operativos
 Dependencias: 2.9

### 3.2 Módulo de Registro de Ingresos

Responsable: Desarrollador
 Duración: 17/10/2025 – 20/10/2025
 Entregables: Módulo de ingresos operativo
 Dependencias: 3.1

### 3.3 Módulo de Gestión de Estados y Pausas

Responsable: Desarrollador
 Duración: 20/10/2025 – 21/10/2025
 Entregables: Módulo de estados
 Dependencias: 3.2

### 3.4 Módulo de Documentos y Fotos

Responsable: Desarrollador
 Duración: 21/10/2025 – 22/10/2025
 Entregables: Módulo de documentos
 Dependencias: 3.3

### 3.5 Módulo de Notificaciones

Responsable: Desarrollador
 Duración: 22/10/2025 – 24/10/2025
 Entregables: Sistema de notificaciones
 Dependencias: 3.4

### 3.6 Módulo de Reportes

Responsable: Desarrollador
 Duración: 24/10/2025 – 27/10/2025
 Entregables: Módulo de reportes
 Dependencias: 3.5

### 3.7 Actualización BD – ETL

Responsable: Desarrollador
 Duración: 27/10/2025 – 28/10/2025
 Entregables: Actualización BD
 Dependencias: 3.6

# FASE 4 – INTEGRACIÓN Y PRUEBAS

### 4.1 Integración Completa

Responsable: QA Tester
 Duración: 29/10/2025 – 31/10/2025
 Entregables: Sistema integrado
 Dependencias: 3.7

### 4.2 Pruebas Unitarias

Responsable: QA Tester
 Duración: 30/10/2025 – 31/10/2025
 Entregables: Reporte de pruebas unitarias
 Dependencias: 4.1

### 4.3 Pruebas de Integración

Responsable: QA Tester
 Duración: 31/10/2025 – 03/11/2025
 Entregables: Informe integración
 Dependencias: 4.2

4.4 Pruebas Funcionales

Responsable: QA Tester
 Duración: 03/11/2025 – 04/11/2025
 Entregables: Informe de funcionalidad
 Dependencias: 4.3

### 4.5 Pruebas de Regresión

Responsable: QA Tester
 Duración: 04/11/2025 – 05/11/2025
 Entregables: Informe de regresión
 Dependencias: 4.4

### 4.6 Pruebas de Performance y Carga

Responsable: QA Tester
 Duración: 05/11/2025 – 06/11/2025
 Entregables: Informe performance
 Dependencias: 4.5

### 4.7 Pruebas de Seguridad

Responsable: QA Tester
 Duración: 06/11/2025 – 07/11/2025
 Entregables: Reporte de seguridad
 Dependencias: 4.6

4.8 Pruebas de Usabilidad y Compatibilidad

Responsable: QA Tester
 Duración: 07/11/2025 – 11/11/2025
 Entregables: Informe de usabilidad
 Dependencias: 4.7

### 4.9 Pruebas de Rendimiento Finales

Responsable: QA Tester
 Duración: 11/11/2025 – 13/11/2025
 Entregables: Informe final de performance
 Dependencias: 4.8

### 4.10 Plan de Pruebas Final

Responsable: QA Tester / Usuarios Finales
 Duración: 13/11/2025 – 18/11/2025
 Entregables: Plan final ejecutado
 Dependencias: 4.9

# FASE 5 – IMPLEMENTACIÓN Y CIERRE

### 5.1 Documentación Final y Correcciones

Responsable: Project Manager / QA
 Duración: 18/11/2025 – 19/11/2025
 Entregables: Reporte final
 Dependencias: 4.10

### 5.2 Manual de Usuario

Responsable: PM / Desarrollador
 Duración: 19/11/2025 – 21/11/2025
 Entregables: Manual de Usuario
 Dependencias: 5.1

### 5.3 Validación con Usuarios Finales

Responsable: Usuarios Finales / QA
 Duración: 21/11/2025 – 24/11/2025
 Entregables: Validación final
 Dependencias: 5.2