## Recursos por Actividad
Matriz de asignación de responsabilidades (RACI)
Proyecto APT – Plataforma de Gestión Digital para el Ingreso de Vehículos – PepsiCo Chile
Actividad |  | Roles / Responsabilidades
ID Actividad | Actividad | Jefe de Proyecto / PM: Bairon Labe | Tester / QA: Bairon Lbe | Analista / A.Software: Alexander Aguilera | Desarrollador / Programador: Alexander Aguilera | Usuarios finales | Patrocinador (Alexis González – Subgerente de Flota) | Profesor guía (Supervisor académico)
2025-01-01 | Definición del Proyecto | A | C | I | I | C | I | I
2025-02-01 | Acta de Constitución | A | R | C | I | C | I | I
2025-03-01 | EDT y Diccionario | A | R | C | I | I | I | I
2025-04-01 | Carta Gantt | A | C | I | I | I | I | I
2025-05-01 | Matriz de Riesgos Inicial | R | C | C | I | A | I | I
2025-06-01 | Plan de Pruebas Inicial | A | C | I | I | R | I | I
2025-01-02 | ERS – Especificación de Requerimientos | C | A/R | C | I | C | I | I
2.1_1 | Requerimientos Stakeholder (StRS) | I | A/R | C | I | C | I | C
2.1_2 | Requerimientos del Sistema (SyRS) | I | A/R | C | I | C | I | I
2.1_3 | Requerimientos de Software (SRS) | C | R | C | I | A | I | I
2.1_4 | Validación ERS | A | C | R | I | C | I | C
2025-02-02 | Casos de Uso (Diagrama + Documento) | I | A/R | C | I | C | I | C
2025-04-02 | Diagrama de Clases | I | C | A/R | I | C | I | I
2025-05-02 | Modelado de Datos + Arquitectura | I | C | A/R | I | C | I | I
2025-07-02 | Mockups y Prototipos | I | C | I | I | I | A/R | C
2025-08-02 | Validación del Diseño | A | R | C | I | C | C | C
2025-09-02 | BPMN AS-IS / TO-BE | A | C | R | I | C | I | C
2025-01-03 | BD + Módulos (Mecánico, Supervisor, Chofer) | I | C | C | A/R | C | I | I
2025-02-03 | Módulo Registro de Ingresos | I | C | I | A/R | C | I | C
2025-03-03 | Módulo Gestión de Estados y Pausas | I | C | I | A/R | C | I | I
2025-04-03 | Módulo Documentos y Fotos | I | C | I | A/R | C | I | I
2025-05-03 | Módulo de Notificaciones | I | C | C | A/R | C | I | C
2025-06-03 | Módulo de Reportes | I | C | C | A/R | C | I | C
2025-07-03 | Actualización BD / ETL | I | C | C | A/R | C | I | I
2025-01-04 | Integración de Módulos | C | C | C | R | A | I | I
2025-02-04 | Pruebas Unitarias | C | I | I | C | A/R | I | I
2025-03-04 | Pruebas de Integración | C | I | I | C | A/R | I | I
2025-04-04 | Pruebas Funcionales | C | I | I | I | A/R | I | C
2025-05-04 | Pruebas de Regresión | C | I | I | I | A/R | I | I
2025-06-04 | Pruebas Performance y Carga | C | I | C | I | A/R | I | I
2025-07-04 | Pruebas de Seguridad | C | I | C | I | A/R | I | I
2025-08-04 | Pruebas Usabilidad/Compatibilidad | C | C | I | I | A/R | R | C
2025-09-04 | Pruebas Rendimiento Finales | C | I | I | I | A/R | I | I
2025-10-04 | Plan de Pruebas Final | A | I | I | I | R | I | C
2025-01-05 | Documentación Final y Correcciones | A/R | C | C | I | C | I | I
2025-02-05 | Manual de Usuario | A/R | C | C | R | C | C | C

## Instrucciones
Actividades y colaboradores
Columna | Instrucciones
ID Actividad | Se ingresa aquí el identificador (ID) de la actividad de proyecto, con el mismo número utilizado para identificar la actividad o paquete de trabajo en los documentos de proyecto.
Actividad | Se coloca el nombre completo de la actividad (Por ej. "Realizar levantamiento de información", "Elaborar Diseño Técnico", "Desarrollar Componente Java 001").
Colaboradores | Sustituir el texto de cada columbra de "Colaborador", con el nombre y apellido del integrante del equipo de proyecto que se asignará responsabilidades (Ej. Luis González, Alberto García, María Hernández).
Roles / Responsabilidades | En cada renglón (fila) especificar el tipo de responsabilidad asociado al colaborador de la columna, con los siguientes valores posibles: R: Responsable, A: Aprobador, C: Consultado, I: Informado.
Roles y Responsabilidades
Rol / Responsabilidad | Descripción
R | Responsable: Este rol es el que realiza (ejecuta) el trabajo asociado con la actividad, lo habitual es que cada actividad tenga un solo "R", si existe más de uno es recomendable subdividir la actividad.
A | Aprobador: Es el encargado de aprobar (firmar), el trabajo realizado, a partir de esa aprobación, este se vuelve responsable por la actividad. Como regla general debe existir un solo "A" por actividad. Este rol es quien asegura que se ejecutan las tareas, por ejemplo Líderes de área técnica, área de gestión de proyecto, entre otros.
C | Consultado: Posee alguna información o capacidad que se necesita para mantener el trabajo. Se le informa y consulta información, de manera bidireccional con el responsable y/o aprobador.
I | Informado: Rol que debe ser informado sobre el progreso y los resultados del trabajo. En este caso la comunicación es unidireccional (se le da información pero no se recibe información).